## projet
Planif Projet DEV SI | [14 empty] | Plan |  | Réel |  | % achevé |  | Actuel (après le plan)
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 15 | [10 empty] | % achevé | [12 empty] | % achevé (après le plan)
BALOUP Bastien | BB |  | Le Zoo
YONGUI BABAKADIO Marise | YBM
FONKOUE DE NGNINGAYE Roux | FDNR
KYRYLYSHYN Vladyslav | KV | [5 empty] | SEM
MISSIONS |  | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
TACHES | QUI | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Rédaction d'un cahier des charges |  | 1 | 2 | 1 |  | 0%
Mise en place des outils de travail | tous | Prév : | 1h30 | Réel :
Tache 2 |  | Prév : |  | Réel :
Tache 3 |  | Prév : |  | Réel :
Tache 4 |  | Prév : |  | Réel :
Tache 5 |  | Prév : |  | Réel :
Tache 6 |  | Prév : |  | Réel :
Rédaction d'un dossier de spécification |  | 3 | 4 |  |  | 0%
Tache 1 |  | Prév : | 2h | Réel : | 4h
Tache 2 |  | Prév : |  | Réel :
Tache 3 |  | Prév : |  | Réel :
Tache 4 |  | Prév : |  | Réel :
Déploiement de la base de données |  | 6 | 5 |  |  | 0%
Développement de l'application |  | 14 | 4 |  |  | 0%

## Rapport sur la compatibilité
Rapport sur la compatibilité concernant Planif_Gantt_Projet-DevSI.xls
Exécuté le 14/02/2018 14:32
Les fonctionnalités suivantes de ce classeur ne sont pas prises en charge dans les versions antérieures d’Excel. Ces fonctionnalités seront peut-être perdues ou dégradées si vous ouvrez le classeur dans une version antérieure du programme ou si vous l’enregistrez dans un format de fichier antérieur.
Perte significative de fonctionnalité | Nb d'occurrences | Version
Certaines cellules ont plus de formats conditionnels que ce qui est pris en charge par le format de fichier sélectionné. Seules les trois premières conditions seront affichées dans les versions antérieures d'Excel. | 1
| projet'!J11:BQ93 | Excel 97-2003
Certaines cellules contiennent une mise en forme conditionnelle avec l'option « Interrompre si Vrai » désactivée. Les versions antérieures d'Excel ne reconnaissent pas cette option et s'interrompront après la première condition vraie. | 10
| projet'!J10:BQ93 | Excel 97-2003
projet'!B94:BQ94
Perte mineure de fidélité
Certaines cellules ou certains styles de ce classeur contiennent une mise en forme qui n'est pas prise en charge par le format de fichier sélectionné. Ces formats seront convertis au format le plus proche disponible. | 38 | Excel 97-2003